淮四院党字〔2012〕18号

关于在全院开展职务犯罪风险点

排查防控工作的实施方案（试行）

为进一步深入贯彻落实中共江苏省委《关于2012年深化全省惩治和预防腐败体系建设的指导意见》和市预防职务犯罪工作领导小组《关于构建预防职务犯罪人民防线的实施意见（试行）》等文件精神，全面加强我院以惩防体系建设为重点的反腐倡廉建设，从源头上预防、减少和遏制职务犯罪的发生，依据市预防职务犯罪工作领导小组《关于在全市开展职务犯罪风险点排查防控工作的实施意见（试行）》，结合我院实际，制定本实施方案。

一、指导思想和总体要求

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，突出重点领域和关键环节，积极动员群众查找权力运行中的职务犯罪风险点，组织人员充分论证完善制约权力、监督权力科学运行的制度规范，建立健全人防、物防、技防相结合的全方位立体防控体系，有效防范权力失控，决策失误，行为失范，遏制和减少职务犯罪的发生，为营造廉洁高效的医疗服务环境提供更加有力的保障。

二、组织机构及责任单位

组织机构：本次活动由院预防职务犯罪工作领导小组组织领导，预防职务犯罪工作领导小组办公室与各相关科室组成职务犯罪风险点查控专项工作指导协调小组，负责具体实施、检查、考核、评比工作。建立查控工作专题会议制度，及时掌握查控工作的进展情况，研究解决查控工作中出现的问题，并对整改和防控情况进行通报。

责任部门：全院各科室、各病区是本次排查防控工作的责任主体。医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、设备科、采购办、检验中心、药材科、影像科等科室和部门要全面、深入、细致地开展查控工作，工作结束后应向院预防职务犯罪工作领导小组办公室报告查控工作开展情况和工作成果。

三、工作目标

通过查控工作，要实现以下目标：

一是进一步优化权力配置，做到理清权力界限，明确权力职能，理顺权力衔接，优化运行路径，形成“纵向层级管理、授权制约，横向流程控制、平行制约”的权力配置框架；

二是进一步推动权力阳光下运行，按照主动公开、法定公开和依申请公开事项的分类，进一步完善各类公开事项制度、程度和措施，提高权力运行的透明度和公信力；

三是进一步提高现代科技手段的运用。要积极探索导入企业标准化管理和电子政务网络建设，实现对权力运行信息全程电子化运作。抓好门户网站和局域网建设，制定网上公开透明运行管理办法；积极引入防统方系统等电子监察技术，做到全程留痕，可查可控，着力构建“在内控中规范、阳光下运行、网络上监督”的三位一体的权力监控体系。

四、工作步骤

本次查控专项工作时间为2012年10月—2013年8月，主要分四个阶段实施。

1、动员部署和教育准备阶段（2012年10月-12月）

召开动员大会，广泛宣传、统一思想、全面部署，明确本次专项工作的目的、内容、意义和要求，并结合警示教育活动安排部署，切实解决干部职工中存在的各种思想问题和畏难消极情绪，增强干部职工开展职务犯罪风险点查控的积极性和自觉性，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、班子成员共同抓、相关科室具体抓的全院“一盘棋”工作格局，为查控专项工作奠定坚实的思想认识基础。

11月20日前，制定落实方案，各部门、各科室认真开展自查，摸清已经构成或可能构成职务犯罪的权力风险点，并将《职务犯罪风险点排查防控登记表》报送院党办（邮箱：sydb2738@163.com）,确保查控专项工作起好步，开好头。

2、查摆与分析阶段（2013年1月-3月）

发动全院干部职工进行多途径、多层次、分步骤地认真查找本单位、本部门、本岗位存在的易发、多发职务犯罪的风险点，做到排的要细，列的要全，议的要透，析的要深，认真填写《职务犯罪风险点排查防控登记表》（具体见附件1）。职务犯罪易发多发的科室应当征求全院干部职工及病人的意见和建议，并及时召集科室查控工作专题会议，并邀请院领导及相关人员充分论证本科室权力内部运行规范的实施方案。

2013年3月20日前，院预防职务犯罪工作领导小组对各科室查摆与分析情况进行抽查。

3、落实和整改阶段（2013年4月-6月）

各科室根据排查不同情况做好下列工作：

一是对因思想认识不到位而引发的风险点，加强针对性教育；

二是对因制度空白或内部规范不到位而引发的风险点，完善相关规章制度；

三是对因监督机制滞后而引发的风险点，联合相关科室或部门完善监督机制。按照事前提醒，事中防范，事后矫正，全程预警的要求，建立内外监督等多道防线，形成一批既能有效解决当前突出问题，又探索解决制约反腐倡廉建设发展的深层次问题的预防机制或制度成果。

4、检查和验收阶段（2013年7月-8月）

加强监督检查。院预防职务犯罪工作领导小组将进行定期、不定期的重点检查、抽查，督促按时整改，做好绩效评估，并对检查的情况适时进行通报。

五、有关要求

1、单位一把手要作为查控专项工作的第一责任人，对查控专项工作负总责，分管领导是查控专项工作的直接责任人，班子成员是查控专项工作的共同责任人，要认真排查好各自岗位的风险点，切实起到表率作用。

2、各科室要认真开展查控专项工作，切实落实各项查控措施，要加强相互协调配合，积极主动地做好查控工作。要层层落实责任制，把查控各项工作任务、要求和措施落到实处，确保查控各项工作不走过场。

3、院预防职务犯罪工作领导小组办公室具体负责该项工作，要加强组织协调，做好活动开展情况和实际效果的监督检查，确保各阶段工作保质保量地按期推进。

附件：

职务犯罪风险点排查防控登记表

2012年11月14日

附件：

职务犯罪风险点排查防控登记表

| 科室名称 |  | 科室人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室职责 |  |  |  |
| 排查岗位 |  |  |  |
| 岗 位 风 险 点 |  |  |  |
| 防 控 措 施 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |