附：

“手卫生促进活动月”实施方案

活动主题：“优质医疗服务  从清洁双手开始”

时    间:   七月份

目    的： 通过此次“手卫生促进”活动，营造医院安全文化，提高我院医务人员手卫生的依从性，强化对感染控制的责任意识，提高防控能力，为患者提供优质安全的医疗服务，减少医院感染的发生，保障医疗质量和医疗安全。

活动内容：

1、由院领导在院周会上进行“手卫生促进”活动的发动。

2、多种途径普及手卫生知识，重在营造氛围。

3、医务人员手卫生承诺签名。

4、各科室完善手卫生设施。

5、以科室为单位利用早会和科室学习时间进行手卫生知识和技能的培训，院感科加强督促与指导。

6、手卫生专题讲座。

7、手卫生相关知识考核。

8、皂液与快速手消毒剂的消耗量统计。

9、全面开展手卫生相关知识认知情况调查（底线与跟踪）。

10、总结评优，各科室评选出手卫生标兵一名。

活动时间安排：

第一阶段：宣传与发动（7月1日～7月10日）

院领导在院周会上进行“手卫生促进活动”的发动，调动全员参与的积极性；落实主题标语：在门诊楼、病房楼、行政楼悬挂主题标语条幅，“优质医疗服务  从清洁双手开始” “感染控制，掌握在你我“手中”

“关爱生命、安全在手”“感染防控、手当其冲！”“从手做起，用行动呵护健康！从手做起，用行动构建和谐” “关爱生命从心开始   控制感染从手开始！”；开辟主题专栏：利用各科画报、宣传栏、院报等进行手卫生知识的宣传；设计制作温馨提示标准洗手图、手卫生温馨提示海报；设计手卫生屏保与电子屏幕；医务人员手卫生承诺签名；在网站上发布信息等。全面开展手卫生相关知识认知情况底线调查。

第二阶段：操作与培训（7月11日～7月20日）

各科室完善手卫生设施（工作场所每个洗手池要有皂液和洗手图，治疗室和处置室还要有干手纸；各治疗用车、查房用车要配有快速手消毒剂等）；以科室为单位利用早会和科室学习时间进行手卫生知识和技能培训（重点培训如何正确洗手、什么时候需要洗手、什么时候需要手消毒、如何干手等）；医院感染管理科组织全员进行手卫生专题讲座，局域网上公布“手卫生”PPT；科主任和护士长积极带头参与。

第三阶段：考核与总结（7月21日～7月30日）

进行全员手卫生相关知识考核；进行皂液与快速手消毒剂的消耗量统计；全面开展手卫生相关知识认知情况跟踪调查，了解手卫生促进活动效果；“手卫生促进活动”之后对此次活动进行总结，各科室评选出手卫生标兵一名，进行表彰奖励。院网站和院报公布名单，以激励各科室进一步做好手卫生。

医院感染管理科   医务科   护理部

二〇一二年七月二日